## Gantt Chart
Gestión de Proyecto Municipalidad de Nicoya
| Inicio | 2025-08-09
| Entrega | 2025-11-05
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| PP | Preparación del proyecto | bar: SEMANA 1 L
| PP1 | Implementación de SQL Server como entorno de pruebas y desarrollo.(Instalación) | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 X
| PP2 | Instalación y configuración de Visual Studio y Visual Studio Code como entornos de desarrollo front-end y back-end. | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
| PP3 | Implementación de repositorio en GitHub | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
| PP4 | Elegir las herramientas para realizar los diagramas. | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
| PP5 | Identificar el lenguaje de programación a utilizar. | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
| PP6 | Diseñar y establecer el cronograma de tareas | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-20 | 2025-08-31 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
| AP | Analisis del proyecto | bar: SEMANA 1 L
| AP1 | Definición de objetivos | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 M
| AP2 | Recopilación de requisitos | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 X
| AP3 | Planificación de recursos | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 V
| AP4 | Elaboración del cronograma | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| AP5 | Analisis de stakeholders | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| AP6 | Documentacion del analisis | Todo el equipo de trabajo | 2025-08-31 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC | Documentación
| DC1 | Portada | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC2 | Tabla contenidos | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC3 | Introducción | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC4 | Objetivos (General y Específicos) del proyecto | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC5 | Definición de Requerimientos del proyecto | todo el equipo de trabajo | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC6 | Justificación | todo el equipo de trabajo | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DC7 | Entrega formal de la documentación Hito 1 |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 5 L
| DS | Diseño del Sistema | bar: SEMANA 1 L
| DS1 | Diseño del modelo conceptual | Todo el equipo de trabajo | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 6 L
| DS2 | Diseño del modelo relacional | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 6 J
| DS3 | Normalización de la base de datos (1NF, 2NF, 3NF) | Todo el equipo de trabajo | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 7 L
| DB | Desarrollo de la Base de Datos | bar: SEMANA 1 L
| DB1 | Crear tablas | Todo el equipo de trabajo | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 7 L
| DB2 | Crear filegroups | Todo el equipo de trabajo | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 7 X
| DB3 | Crear procedimientos almacenados (SP) | Todo el equipo de trabajo | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 8 X
| DB4 | Crear triggers | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 L
| DB5 | Configurar backups | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 X
| DB6 | Configurar seguridad | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 V
| MPC | Implementación del módulo de Gestión Pagos y Cobros | bar: SEMANA 1 L
| MPC1 | Desarrollo de API REST | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC2 | Autenticación y autorización | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC3 | Pruebas unitarias en backend | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC4 | Diseño de interfaces de usuario (UI) | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC5 | Integración con el backend | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC6 | Validación en frontend | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC7 | Pruebas unitarias en frontend | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MPC8 | Optimización de la experiencia del usuario (UX) | Jose Baltodano, Axel Castillo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 L
| MCM | Implementación del módulo de Gestion modulo contribuyendes e inmuebles | bar: SEMANA 1 L
| MC1 | Desarrollo de API REST | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC2 | Autenticación y autorización | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC3 | Pruebas unitarias en backend | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC4 | Diseño de interfaces de usuario (UI) | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC5 | Integración con el backend | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC6 | Validación en frontend | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC7 | Pruebas unitarias en frontend | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MC8 | Optimización de la experiencia del usuario (UX) | Greilyn Esquivel, Axel Castillo | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP | Implementación del módulo de tramites y permisos | bar: SEMANA 1 L
| MTP1 | Creación de API REST | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP2 | Gestión de autenticación y roles | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP3 | Testing unitario en el backend | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP4 | Construcción de interfaces gráficas (UI) | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP5 | Conexión del frontend con el backend | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP6 | Validaciones en el lado del cliente | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP7 | Testing unitario en el frontend | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MTP8 | Mejora de la usabilidad y experiencia (UX) | Jose Baltodano , Brenda Obando | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 11 J
| MRA | Implementación del módulo de Reportes Administrativos | bar: SEMANA 1 L
| MRA1 | Desarrollo de API REST | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA2 | Autenticación y autorización | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA3 | Integración de servicios externos | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA4 | Diseño de interfaces de usuario (UI) | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA5 | Integración con el backend | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA6 | Validación en frontend | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA7 | Pruebas unitarias en frontend | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| MRA8 | Optimización de la experiencia del usuario (UX) | Greilyn Esquivel, Brenda Obando | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0%
| DW | Data Wherehouse | bar: SEMANA 1 L
| DW1 | Diseño y valoración de opciones (incluye análisis de herramientas/alternativas). | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0%
| DW2 | Modelado del Data Warehouse (hechos, dimensiones, reglas de transformación). | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0%
| DW3 | Proceso de carga ETL e implementación. | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0%
| DW4 | Automatización y monitoreo del DW. | Todo el equipo de trabajo | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0%
| DF | Documentación final
| DF1 | Resultados del proyecto | Todo el equipo de trabajo | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0%
| DF2 | Realizar las conclusiones | Todo el equipo de trabajo | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0%
| DF3 | Realizar las recomendaciones del proyecto | Todo el equipo de trabajo | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0%
| DF4 | Adjuntar referencias y anexos | Todo el equipo de trabajo | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0%